

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КЛЮКВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**КУРСКОГО РАЙОНА**

**=================================================**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 12.09.2022 № 247**

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по переходу к организации предоставления в автономном учреждении Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг**

**в полном объеме (в части приема и выдачи документов)**

**с прекращением предоставления таких услуг в ходе**

**личного приема в Администрации Клюквинского сельсовета**

**Курского района Курской области**

В соответствии с частью 1.8 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», постановлением Администрации Курской области от 16.11.2021 №1200-па «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по переходу к организации предоставления в автономном учреждении Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в исполнительных органах государственной власти Курской области и органах местного самоуправления Курской области», Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по переходу к организации предоставления в автономном учреждении Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в Администрации Клюквинского сельсовета Курского района Курской области (далее – План мероприятий).
2. Ответственным лицам Администрации Клюквинского сельсовета Курского района Курской области, являющимися исполнителями и соисполнителями Плана мероприятий, обеспечить реализацию Плана мероприятий.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Клюквинского сельсовета

Курского района В.Л. Лыков

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Курского района Курской области

от 12.09. 2022 № 247

**ПЛАН**

**мероприятий («дорожная карта») по переходу к организации предоставления в автономном учреждении**

Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в Администрации Клюквинского сельсовета Курского района Курской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Срок** | **Исполнитель (соисполнитель)** | |
| I. Мероприятия, направленные на нормативно-правовое и организационное обеспечение предоставления в автономном учреждении Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в Администрации Клюквинского сельсовета Курского района Курской области | | | | | |
| 1. | Анализ нормативных правовых актов Администрации Клюквинского сельсовета Курского района Курской области (в том числе административных регламентов) с целью выявления ограничений для организации предоставления в автономном учреждении Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее - АУ КО «МФЦ») муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в Администрации Клюквинского сельсовета Курского района Курской области |  | сентябрь  2022 года | | Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области |
| 2. | Разработка и утверждение плана-графика внесения изменений в нормативные правовые акты Администрации Клюквинского сельсовета Курского района Курской области (в том числе в административные регламенты), предусматривающих предоставление в АУ КО «МФЦ» муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в Администрации Клюквинского сельсовета Курского района Курской области | План-график, утвержденный Администрацией Курского района Курской области | сентябрь, октябрь  2022 года | | Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области |
| 3. | Внесение изменений в нормативные правовые акты Администрации Клюквинского сельсовета Курского района Курской области в части закрепления приема документов и выдачи результатов предоставления муниципальных услуг исключительно через АУ КО «МФЦ» с прекращением личного приема в Администрации Клюквинского сельсовета Курского района Курской области | Внесение изменений в нормативные правовые акты, в том числе в административные регламенты, в соответствии с планом-графиком | в соответствии с планом-графиком | | Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области |
| 4. | Внесение изменений в технологические схемы предоставления муниципальных услуг, предусматривающих прием документов и выдачу результатов предоставления муниципальных услуг исключительно через АУ КО «МФЦ» с прекращением личного приема в органах местного самоуправления Курской области | Технологические схемы | октябрь  2022 года | | Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области |
| 5. | Заключение АУ КО «МФЦ» соглашений (дополнительных соглашений) о взаимодействии с Администрацией Курского района Курской области в целях организации предоставления в АУ КО «МФЦ» муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в Администрации Клюквинского сельсовета Курского района Курской области | Заключенные соглашения (дополнительные соглашения) о взаимодействии | октябрь  2022 года | | Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области |
| 6. | Согласование планов-графиков обучения специалистов АУ КО «МФЦ», задействованных при предоставлении муниципальных услуг | Планы - графики, утвержденные приказами АУ КО «МФЦ» | октябрь  2022 года | | Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области |
| 7. | Разработка информационно-методических материалов для обучения специалистов АУ КО «МФЦ» приему документов и выдаче результатов предоставления муниципальных услуг | Информационно­  методические  материалы | По мере необходимости | | Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области |
| 8. | Проведение обучения специалистов АУ КО «МФЦ» приему документов и выдаче результатов предоставления муниципальных услуг в соответствии с утвержденными планами - графиками | Обучение  специалистов АУ КО «МФЦ» | По инициативе АУ КО «МФЦ» | | Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области |
| 9. | Мониторинг имеющихся проблем взаимодействия Администрации Клюквинского сельсовета Курского района Курской области по вопросу повышения качества предоставления муниципальных услуг в АУ КО «МФЦ» и принятие мер по их устранению | Письма в АУ КО «МФЦ» и комитет цифрового развития и связи Курской области | По мере необходимости | | Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области |
| **II.**Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности населения о предоставлении в АУ КО «МФЦ» муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в Администрации Клюквинского сельсовета Курского района Курской области | | | | | |
| 10. | Размещение в СМИ, на официальном сайте муниципального образования "Клюквинский сельсовет" Курского района Курской области, на информационных стендах информации об организации приема документов и выдачи результатов предоставления муниципальных услуг исключительно через АУ КО «МФЦ» с прекращением личного приема в Администрации Клюквинского сельсовета Курского района Курской области | Информирование населения о порядке, способах и условиях предоставления муниципальных услуг в АУ КО «МФЦ» | октябрь  2022 года | Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области | |